温州大学2013级新生工作方案

各学院，各学区、各部门：

为了做好2013级新生各项工作，本着节俭、周到、便利的原则，学校研究制定该方案。

一、学校成立新生工作领导小组

领导小组由校党委副书记牟德刚任组长，成员由党校办、组织部、宣传部、研究生部、教务处、学生处、计财处、保卫处、团委、现教中心、图书馆、后勤集团等相关部门负责人和各学区负责人、各学院分管学生工作领导组成。领导小组负责组织统筹协调有关新生工作。

二、迎新工作（党校办牵头，其他有关部门、各学区及各学院配合）

（一）新生报到咨询、接待工作：

1．新生报到时间：

①本部学院、瓯江学院为9月4日；

②成教学院为9月3日（自行安排）；

③城市学院为9月7日（自行安排）。

2．本部新生有关工作时间安排：

①本专科生始业教育为9月5日、9月16-17日，其中军训9月6日至9月13日；9月18日正式上课；

②研究生始业教育9月5日至7日，9月9日正式上课（研究生）。

③专升本新生9月4日报到，9月5日正式上课。

3．2013级新生人数：8493人（9月4日来校报到的为5608人）。（各学院新生人数见附件1）

4．新生接待及报到咨询：

①9月3日在火车站、火车南站、双屿客运中心、新城客运站设4个接待咨询点，咨询人员由团委选派大学生志愿者担任，负责为提前来校的新生作咨询引导服务工作。该批工作人员于3日上午8：00在大学生活动中心集合出发。

②9月4日校外接待分别由研究生部、三个学区及瓯江学院组织人员负责。其中研究生部负责牛山北路客运中心，步青学区负责火车南站，溯初学区负责双屿客运中心，超豪学区负责新城汽车站，瓯江学院负责火车站、汽车南站。每个接待点安排师生不少于5人。请以上单位派人于9月3日上午10:00到南校区行政楼416室领取接待工作有关用品。负责校外接待的工作人员于4日上午6：00在北校区大门口集合出发。成教学院、城市学院新生接待咨询及报到工作自行安排。

③校内新生接待及报到由各学院、学区和有关部门负责。茶山校区各新生报到处安排如下：本部本科新生报到处设步青学区（A区）、溯初学区（C区）、超豪学区（E区），研究生新生报到处设超豪学区（E区）；瓯江学院新生报到处设北校区行政楼前广场；国际合作学院新生报到处设溯初学区（C区）和超豪学区（E区）。校内各新生报到处由党校办统筹安排，后勤集团公司协助布置。

④9月4日茶山校区安排区间车接送新生，如需应急大客车辆可与后勤集团公司朱智豪（虚拟网电话：669508）联系。

（二）各部门、各学区、学院工作职责

1．党校办：负责统筹和协调新生各项工作的安排和落实；负责校外接待工作有关用品以及车辆沿途引导牌的制作。

2．宣传部：负责营造校园迎新氛围。

3．研究生部：负责研究生新生的报到接待工作。

4．学生处：负责4日校外接待人员的组织落实与校外接待工作有关用品的分发，生活用品发售，统筹协调安排新生始业教育和军训工作。

5．教务处：及时在校园网外网公布有关信息。

6．计财处：负责新生学费收缴、统计、现金收取工作等。（步青学区新生到南校区行政楼219缴费；溯初学区和超豪学区新生到大学城商务中心工商银行缴费；瓯江学院新生到北校区行政楼313缴费。）

7．保卫处：负责与派出所、交警大队的联系，以确保交通线路畅通；负责安全保卫、车辆指挥及停放场地划分；协同做好夜间报到新生的安置工作。

8．团委：负责组织迎新大学生志愿者，做好提前报到学生的咨询引导工作；报到当天在每辆迎新班车上安排2名志愿者，在南北校区设点咨询引导，做好发放《新生宝典》及其它志愿服务工作。

9．现代教育技术中心：负责校园“一卡通”制作等工作。

10．后勤集团公司：负责3日中午前完成校内报到场地的布置；负责及早安排好学生用餐和宿舍的各项工作并及时与学区交接沟通；负责校园和学区的环境卫生；负责4日新生接待所需大客车租用调度等。

11．各学区、学院：

①对提前报到的新生，各学区、学院要有预案，要做好引导工作并及时办理有关报到手续，要会同后勤集团公司等部门及时协调安排好提前报到新生的住宿及生活。

②在学院网站上及时公布有关信息。在新生报到前要以短信等方式将学院的咨询电话等重要信息告知新生，以便学生问讯，各学院报到咨询电话要提前一天开通，安排专人24小时值班。

③要根据新生人数安排足够的工作人员（学区与学院密切配合），报到手续力求从简，9月4日下午17：00要将新生报到人数统计报学生处郑琴洁老师处（86686025,661020）（研究生报到人数统计报研究生部占正云处，联系电话：86598062,663462）。

④利用部分家长送新生来校的机会，安排召开家长会。

⑤做好学生接待服务及学区迎新氛围营造、安全教育等工作；同时做好各学区的宣传，为学生提供更多的方便和服务，利用迎新机会，塑造学区良好形象。

（三）工作要求

1．迎新工作事关学校形象，集中反映了学校的管理和服务水平。各单位要按照学校的统一部署，努力营造迎新的良好氛围，积极有效地做好各项准备工作，充分展示我校良好的社会形象，确保迎新工作安全有序地进行。接待工作中要做到热情、周到、耐心、细致，同时要特别注意做好新生家长的接待工作。负责迎新接待工作的教师和学生一律佩带工作证，全校教职工都有义务和责任协助做好新生及家长的咨询和引导工作。

2．迎新期间对外宣传、校园整体环境布置由宣传部策划实施，商业性营销宣传设点须经党校办审批。

3．新生体检（9月5日-7日）、图书检索咨询讲座、心理普查（10月初）及安全教育等工作由各有关单位及早报学生处统筹安排;因场地有限，各学院、学区涉及大学生活动中心的使用应及早报校团委统筹安排。

4．学校开设“绿色通道”，对于经济上确有困难要求缓交学费的学生，经学区审核同意后办理报到手续。

三、校领导走访新生寝室（党校办负责）

具体安排另行通知

四、本部新生（本专科生、研究生）开学典礼工作安排（暂定）

（一）时间：9月13日晚

（二）地点：茶山南校区田径场

（三）参加人员：校领导，相关部门负责人，各学院院长、书记、辅导员、新生班主任，学区书记（主任）、辅导员，2013级新生（研究生、本专科生），校友代表。

（四）开学典礼议程：具体参照2012级新生开学典礼形式，未尽事宜，另行通知。

五、本部新生军训开营仪式工作安排（学生处牵头负责，相关部门配合）

（一）时间：9月6日

（二）地点：南校区运动场

（三）参加人员：校领导、温州武警支队相关负责人、相关部门负责人、各学区书记、各学院分管书记、负责军训工作的辅导员、新生班主任、全体参训学生。

（四）军训开营仪式议程

1．升国旗仪式

2．校领导作军训动员讲话

3．温州武警支队领导讲话

4．军训团团长授旗

5．校领导宣布温州大学2013级学生军训团开营

六、开学典礼与军训工作分工

1．党校办负责校领导讲话稿和院长发言的准备、教师发言稿审定、校领导及职能部门负责人邀请、会场布置等工作。

2．宣传部负责主持串词、朗诵词、新生报到花絮制作及现场拍照、摄像、新闻报道等工作。

3．研究生部和学生处负责各学院组织联系、现场参会学生的指挥调度、负责师生座次表的安排及参与朗诵新、老生人选的确定等工作。

4．学生处负责协调组织学生军训的具体实施。

5．团委协助有关部门做好开学典礼各项工作。

6．保卫处负责现场秩序维护工作。

7.后勤集团协助做好新生军训及开学典礼有关后勤保障工作。

8．各学院、研究生部负责学生的动员、组织入场和退场工作。学区协助学院做好学生动员、组织。

七、校长“新生第一课”安排另行通知（党校办负责，相关部门配合）

八、新生教育工作安排（见附件2，具体由研究生部、学生处及各学院负责）

附件1：温州大学2013级新生人数统计表

附件2：温州大学2013级新生教育工作安排

附件3: 温州大学2013级硕士研究生新生报到安排

附件4：温州大学2013级硕士研究生入学教育工作安排

党委校长办公室

二○一三年九月一日

附件1 ：

温州大学2013级新生人数统计表

| 学院 | 人数 | 报到地点 |
| --- | --- | --- |
| 研究生部 | 342 | 超豪学区（公寓E区）入口 |
| 商学院 | 395 | 溯初学区（公寓C区）入口 |
| 法政学院 | 201 | 溯初学区（公寓C区）入口 |
| 教师教育学院 | 390 | 溯初学区（公寓C区）入口 |
| 体育学院 | 80 | 溯初学区（公寓C区）入口 |
| 人文学院 | 202 | 超豪学区（公寓E区）入口 |
| 外国语学院 | 196 | 超豪学区（公寓E区）入口 |
| 音乐学院 | 79 | 溯初学区（公寓C区）入口 |
| 美术与设计学院 | 251 | 超豪学区（公寓E区）入口 |
| 数学与信息科学学院 | 190 | 超豪学区（公寓E区）入口 |
| 物理与电子信息工程学院 | 433 | 步青学区入口（茶山南校区教工餐厅对面） |
| 化学与材料工程学院 | 211 | 步青学区入口（茶山南校区教工餐厅对面） |
| 生命与环境科学学院 | 150 | 步青学区入口（茶山南校区教工餐厅对面） |
| 机电工程学院 | 178 | 步青学区入口（茶山南校区教工餐厅对面） |
| 建筑与土木工程学院 | 156 | 步青学区入口（茶山南校区教工餐厅对面） |
|  | 34 | 溯初学区（公寓C区）入口 |
| 国际合作学院 | 100 | 溯初学区（公寓C区）入口 |
|  | 60 | 超豪学区（公寓E区）入口 |
| 瓯江学院 | 1960 | 茶山北校区行政楼前广场 |
| 城市学院 | 2185 | 茶山南校区东大门口 |
| 成人（继续）教育学院 | 700 | 学院路校区信息楼广场 |
| 合计 | 8493 |  |

附件2 ：

温州大学2013级新生教育工作安排

为了切实做好新生教育工作，帮助广大新生尽快了解学校，适应环境，确立目标，积极投身大学生成人成才活动，现将有关事项通知如下：

一、新生教育工作目标

（一）使大学生尽快适应大学生活，养成良好的学习生活行为习惯；

（二）使大学生明确自己肩负的历史使命，增强社会责任感和成人成才的紧迫感；

（三）使大学生掌握学习方法，端正专业思想，确立奋斗目标，合理规划学业，为把自己塑造成为优秀大学生奠定良好基础。

二、实施步骤和阶段

新生教育活动从新生入学开始至本学年度结束。主要围绕学生适应性教育、思想政治教育、发展规划教育等内容，分阶段、分步骤实施。

（一）始业教育阶段（学年初）

了解新生的基本情况，引导学生了解学校、学区、学院的环境、师资和专业等基本情况；学习相关规章制度，教育新生保持良好稳定的学习及心理状态。

1．熟悉校园环境。

2．普查新生情况：了解学生的家庭经济状况、兴趣爱好、宗教信仰、身体状况、心理状况等重要信息。

3．专业思想教育：学院学科专业介绍和人才培养方案介绍。

4．学习《学生手册》：让新生熟悉学校的各项管理规章制度，教育学生自觉遵守校纪校规。

5．学习《大学生安全教育读本》及其他新生学习资料，开展安全教育，增强安全意识。

6．卫生疾病预防教育：让学生了解自身身体状况，了解常见流行病预防的基本知识，养成良好的生活卫生习惯。

7．熟悉学区制改革：让学生熟悉学区制改革对他们带来的便利，以及学区制改革后和老生办事方面的不同。

（二）深化教育阶段（学年中）

在始业教育的基础上，进一步加强各项教育活动的开展，使新生能较好地适应大学的学习和生活。具体安排如下：

| 教育内容 |  |  | 教育目标 | 教育形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 适应 教育 | 生活适应教育 | 校史校情教育 | 让学生学习了解温州大学校史校情，了解学校学科优势以及人才培养目标，增强对学校的认同感和自豪感。 | 讲座报告 校史参观 |
|  |  | 校纪校规教育 | 让学生熟悉学校的各项管理规章制度，教育学生自觉遵守校纪校规。 | 主题班会 学长交流 |
|  |  | 基础文明教育 | 教育学生自觉遵守大学生文明公约，养成良好的生活、学习习惯，提高道德文明素养。 | 主题班会 观看音像资料 |
|  |  | 安全教育 | 让学生了解防艾滋病、毒品等知识，人身、财产、交通等安全知识，增强安全意识。 | 讲座报告 主题交流 |
|  |  | 卫生疾病预防教育 | 让学生了解常见流行病预防的基本知识，养成良好的生活卫生习惯。 | 讲座报告 观看音像资料 |
|  | 学习适应教育 | 学习方法与技巧教育 | 让学生了解大学学习特点，掌握学习的方法与技巧。 | 教师指导 学长交流 |
|  |  | 专业认知教育 | 通过对学院专业、师资、课程设置等情况介绍，让学生了解专业发展方向与就业前景。 | 讲座报告 经验交流 |
|  |  | 学习工具使用说明 | 让学生掌握学习工具的使用方法（图书馆、网络教学资源的使用等）。 | 讲座报告 |
|  | 心理适应教育 | 心理调试教育 | 让学生正确认识自我和他人、学会心理调试和情绪控制。 | 讲座报告 团体辅导 |
|  |  | 人际交往及恋爱观教育 | 让学生掌握人际交往的方法和技巧，树立正确的恋爱观。 | 讲座报告 学长交流 |
| 思想政治教育 | 马克思主义宗教观教育 |  | 让学生了解我们宗教现状，正确认识和对待宗教信仰。 | 主题报告 主题班会 |
|  | 1.爱国主义教育 2.军事训练与国防教育 |  | 培养新生的爱国情感和奉献意识。 | 课堂教学 主题活动 |
|  | 党的知识教育 |  | 使新生初步了解党的基础知识，能积极向党组织靠拢 | 学长交流 专题讲座 |
|  | 团队教育 |  | 培养学生的团队合作意识和奉献意识。 | 课堂教学 主题活动 |
|  | 生命教育 |  | 对新生进行生命意识教育，让新生做到珍惜、尊重、热爱生命。 | 讲座报告 主题活动 |
|  | 励志教育 |  | 对新生进行自立自强教育，提高学生的受挫承受能力。 | 经验交流 主题活动 |
|  | 责任教育 |  | 对新生进行道德规范教育，提高新生的责任意识和社会责任感。 | 讲座报告 主题活动 |
|  | 诚信教育 |  | 培养学生的诚信意识，教育学生要做到学习诚信、生活诚信、经济诚信、就业诚信、网络诚信。 | 案例分析 主题活动 |
|  | 感恩教育 |  | 对学生进行感恩意识教育，让新生学会感恩亲情、感恩友情、感恩师长、感恩社会。 | 活动倡议 主题活动 |
| 发展规划教育 | 专业思想教育 |  | 通过专业基础课的学习，让学生进一步认识所学专业，明确专业发展方向。 | 辅导报告 经验交流 |
|  | 学业规划教育 |  | 通过对考试、考级、考证、考研、创业等基础内容教育，让学生进一步明确学业发展阶段目标。 | 辅导报告 经验交流 |
|  | 发展规划教育 |  | 通过一年的教育，指导学生制定切实可行的成人成才规划方案。 理财知识教育。 | 指导交流 |
|  | 举行成人仪式 |  | 教育学生要以一名成年人、社会有识的标准要求自己、规范自己。 | 召开会议 |

（三）总结提高阶段（学年末）

1．总结一年来新生教育的经验，巩固成果，弥补不足；

2．组织评比和表彰先进活动。

三、新生教育活动的要求

（一）各学院、学区要根据本学院实际，突出过程考核和分类管理，制定具体可行的新生教育计划。

（二）要形成“全方位”、“全员”、“全过程”的新生教育格局。

1．各学院、学区要为新生班级配备好班主任和导师，并指导他们切实做好新生教育工作，实行“学长辅导计划”和“学生党员联系新生寝室”活动，使新生尽快地适应大学的学习和生活；

2．各学院、学区要建立与学生家长的经常性联系机制，在本学期内，必须与每一位学生家长至少联系一次，沟通情况，有条件的可邀请其来校作教育报告或召开家长会等；

3．校院、学区两级都要邀请校内外专家、教授和优秀校友为新生开设系列讲座，有条件的可建立“校外导师制”；

4．学校各有关部门要根据工作实际，在人力物力上支持学院做好新生教育工作。

（三）加强业务培训和考核检查工作。

1．各学院、学区要做好班主任、导师和承担“学长辅导计划”任务和党员联系寝室学生的培训工作，不断提高他们的思想认识和工作水平；

2．各学院、学区要继续加强与完善“班主任”、“寝室导师“、“学长”和“学生党员”的考核奖励制度。

（四）根据学院、学区特点，加强学风建设。

1．各学院、学区要根据本学院实际，严抓校风学风建设和学生行为规范养成，加强学风检查和考核，严格作息制度，使新生养成良好的学习生活习惯和日常行为规范；

2．各学院、学区要引导学生积极参加晚自修，课余时间文明使用网络，一年级学生原则上不得在寝室带内配置计算机。

（五）关心特殊困难学生，把教育活动和解决实际问题相结合。

将新生教育活动与解决学生的实际问题有机结合，把解决思想问题与解决实际问题有效联系起来。积极创造条件做好新生分类管理，特别是做好家庭经济困难学生、心理健康状况欠佳学生、有宗教信仰学生、少数民族学生及其他存在困难新生的教育工作。

四、其他事项

（一）本部新生体检时间安排在9月5日—7日，具体事项另行通知。

（二）新生心理健康状况普查安排在9月底至10月中旬，具体时间另行通知。

（三）新生军训工作、新生开学典礼未尽事宜另行通知。

党委学生工作部

学生处

二0一三年九月一日

附件3：

温州大学2013级硕士研究生新生报到安排

一、报到与注册

1．报到时间：9月4日。

2．接待工作与场地安排：校外接待由学校统一安排；校内接待报到地点为茶山校区学生宿舍E区入口处，研究生部与各相关学院负责新生报到注册工作。

3．报到注册程序：茶山校区学生宿舍E区入口处报到登记（领取入学报到手续单）---凭录取通知书入住（女生在E区9、10幢，男生在E区11幢）---到E区4幢凭缴费凭证办理住宿手续（先入住再办手续）---到所在学院办理注册手续（上交入学通知书原件、户籍关系证明、身份证复印件、学历证复印件、英语六级证书复印件，查验身份证、学历证、六级证书原件，领取一卡通、校徽、课程表等相关材料）。

各学院报到点信息

| 学 院 | 姓名 | 电话 | 报到地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商学院 | 孙希敏 | 86680958 | 北校信息楼A205 |
| 法政学院 | 陈华娟 | 86680978 | 北校法政楼311 |
| 马克思主义学院 | 赵崇峰 | 86689576 | 北校行政楼221 |
| 教育学院 | 胡 丹 | 86680937 | 北校行政楼417 |
| 体育学院 | 李 丽 | 86680910 | 北校行政楼315 |
| 人文学院 | 刘纪峰 | 86680950 | 北校人文楼218 |
| 外语学院 | 潘晓杰 | 86680923 | 北校外语楼209 |
| 音乐学院 | 林海红 | 86680935 | 北校外语楼401 |
| 美术学院 | 叶如芳 | 86689191 | E区门口报到点 |
| 数学学院 | 童 帆 | 86689527 | 南校数学楼3-B406 |
| 物电学院 | 周青兰 | 86689117 | 南校物电楼1-519 |
| 化材学院 | 吴登泽 | 86689303 | 南校化材楼11-B204 |
| 生环学院 | 肖小华 | 86595069 | 南校生环楼10-B220 |
| 机电学院 | 徐 雅 | 86689167 | 南校机电楼6-C303 |

二、开学典礼与始业教育

1．始业教育

时间：9月5日-7日

研究生新生始业教育由各相关学院自行安排，主要内容是学校、学院有关情况介绍、规章制度学习、熟悉校园环境等。

（具体要求见附件4：研究生始业教育安排）

2．开学典礼

时间：9月13日（暂定）

三、其它事项

1．教材领取：9月5日以班级为单位统一交费领取，时间8:30-15:30；

2．办理户籍关系：以班级为单位在茶山南校区行政楼212B办理；

3．收发室信箱：由研究生部提供新生信息，南北两校区收发室负责办理；

4．正式上课时间：9月9日（星期一），详见各学院课程表。

党委研究生工作部

研究生部

二0一三年九月一日

附件4：

温州大学2013级硕士研究生新生始业教育工作安排

为对2013级研究生进行及时科学的学习和科研指导，使之尽快熟悉新的环境，适应研究生的学习和生活，现将2013级研究生始业教育工作安排如下：

一、入学教育主要内容

（一）校史校情教育

1.由各培养单位主要领导向新入学研究生介绍温州大学悠久的历史、优秀的传统、鲜明的特色和坚实的发展基础。让新入学研究生了解温大、热爱温大。

2.由各培养单位主要领导结合学校重点工作，向新入学研究生介绍温州大学的专业特色、文化理念、发展优势、知名专家学者以及优秀毕业研究生和杰出校友们在社会上做出的突出贡献，使研究生了解“求学问是，敢为人先”的校训精神内涵、办学宗旨以及办学目标，激发研究生树立远大目标，努力学习，奋发进取。

3.由各培养单位主要领导向新入学研究生介绍本单位光荣的历史，重点介绍本单位近年来在科研学术、研究生培养等方面取得的成就。

（二）专业学习教育

1.由分管院长向新入学研究生介绍我校研究生培养目标、培养环节、培养进程、培养管理模式、培养制度、研究生管理部门的职能及学校为提高研究生培养质量的创新举措。

2.组织学科带头人向新入学研究生介绍学科专业特色、师资及科研情况及本专业现状和发展前景，引导研究生充分认识所学专业特点和社会对本专业人才的需求。

3.组织新入学研究生学习所学专业的培养方案，使其了解各个培养环节的具体要求和时间安排，并根据研究生的实际情况，在导师的指导下制定培养计划。

4.组织新入学研究生进行研究生信息管理系统使用培训，指导其完成研究生信息管理系统的信息补录等工作。

（三）学术规范及校规校纪教育

1.组织新入学研究生学习《温州大学研究生诚信公约》、《温州大学学生纪律处分规定》等文件，加强新入学研究生的学术规范教育，使其树立正确的科研态度，培养良好的学术道德。

2.组织新入学研究生认真学习《研究生手册》相关内容（特别是研究生培养方案总则、研究生学籍管理规定、中期考核与筛选办法、优秀研究生奖励办法、“三助”管理规定等），使其了解研究生奖惩、考核、三助、食宿等在校期间与研究生生活学习密切相关的各类规章制度和日常规范，了解学校各类学生事务的办理程序。

3.加强新入学研究生行为规范教育，创造文明、团结、和谐的集体氛围，注重个人品德修养和文明举止修养，自觉树立研究生的仪态文明形象，展现研究生的良好精神面貌。

（四）职业规划与心理健康教育

1.各培养单位结合专业特点，根据近几年本单位研究生就业的实际情况，指导新入学研究生进行职业规划，为就业提前准备。

2.各培养单位要高度重视新入学研究生的心理状况，扎实做好心理健康教育工作。

（五）安全教育

1.对新入学研究生进行生命安全教育，通过多种形式宣传学校各类安全规章和突发事件应急预案，增强研究生的安全意识和自我保护能力。

2.实验学科要安排专人向新入学研究生介绍实验室安全注意事项。

3.相关单位要对研究生进行公寓人身、财产、消防安全等教育，使相关研究生熟练掌握预防、避险、自救、互救、减灾等知识和技能。

二、组织实施及要求

（一）始业教育是研究生培养的重要环节，各研究生培养单位院长、学科带头人等要亲自与新入学研究生见面，副院长、副书记要落实始业教育具体内容，做到分工明确、组织得力，确保新生始业教育工作顺利进行并能收到实效。

（二）始业教育的时间原则上安排在9月5日至7日，各单位可根据要求，结合本单位实际，制定详细的实施方案，积极主动开展工作，并将教育实施方案电子版于9月13日前报党委研究生工作部备案（发送至zhk@wzu.edu.cn）。

党委研究生工作部

研究生部

二0一三年九月一日